## Feuil1
|  |  |  | Date | Burned Down |  | Balance
[5 empty] | Planned | Actual | Planned | Actual
|  |  |  | 2017-11-05 |  | 0 | 19 | 19
|  |  |  | 2017-11-06 | 3 | 0 | 16 | 19
|  |  |  | 2017-11-07 | 0 | 0 | 16 | 19
APPLICATION |  |  |  | 2017-11-08 | 0 | 0 | 16 | 19
ID | Tâches/Livrables | Days Required | Deadline | 2017-11-09 | 1 | 0 | 15 | 19
| Conception Technique |  |  | 2017-11-10 | 2 | 0 | 13 | 19
1 | Diagramme d'activités | 1 | 2017-11-06 | 2017-11-11 | 0 | 0 | 13 | 19
2 | Use cases | 1 | 2017-11-06 | 2017-11-12 | 1 | 0 | 12 | 19
4 | Déploiement | 1 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2 | 0 | 10 | 19
| Prototypage - Clients |  |  | 2017-11-14 | 1 | 0 | 9 | 19
5 | Passage de commande | 3 | 2017-11-09 | 2017-11-15 | 0 | 0 | 9 | 19
6 | Précisions sur le plat | 1 | 2017-11-10 | 2017-11-16 | 1 | 0 | 8 | 19
7 | Recherche/Filtrage | 1 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 1 | 0 | 7 | 19
8 | Suggestions | 2 | 2017-11-12 | 2017-11-18 | 0 | 0 | 7 | 19
9 | Appel d'un serveur | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-19 | 0 | 0 | 7 | 19
10 | Commande rapide | 2 | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 0 | 0 | 7 | 19
11 | Indication mode de paiement | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-21 | 1 | 0 | 6 | 19
12 | Questionnaire de satisfaction | 2 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 1 | 0 | 5 | 19
13 | Logs des actions | 1 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 2 | 0 | 3 | 19
| Prototypage - Serveurs |  |  | 2017-11-24 | 0 | 0 | 3 | 19
14 | Affichage des commandes en cours | 3 | 2017-11-21 | 2017-11-25 | 0 | 0 | 3 | 19
15 | Affichage des tables occupées | 2 | 2017-11-22 | 2017-11-26 | 0 | 0 | 3 | 19
16 | Affichage des alertes | 1 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 0 | 0 | 3 | 19
| Prototypage - Administration |  |  | 2017-11-28 | 0 | 0 | 3 | 19
17 | Modification de la carte | 1 | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 19
18 | Récupération des stats | 2 | 2017-12-12 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19
19 | Paramétrage | 2 | 2017-12-12 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | 2017-12-12 | 2 | 0 | 0 | 19
|  |  |  | Date | Burned Down |  | Balance
[5 empty] | Planned | Actual | Planned | Actual
|  |  |  | 2017-10-16 |  |  | 21 | 21
|  |  |  | 2017-10-17 | 1 | 0 | 20 | 21
|  |  |  | 2017-10-18 | 0 | 1 | 20 | 20
|  |  |  | 2017-10-19 | 1 | 0 | 19 | 20
|  |  |  | 2017-10-20 | 2 | 2 | 17 | 18
|  |  |  | 2017-10-21 | 0 | 1 | 17 | 17
|  |  |  | 2017-10-22 | 0 | 0 | 17 | 17
|  |  |  | 2017-10-23 | 1 | 0 | 16 | 17
|  |  |  | 2017-10-24 | 5 | 0 | 11 | 17
|  |  |  | 2017-10-25 | 7 | 0 | 4 | 17
|  |  |  | 2017-10-26 | 0 | 0 | 4 | 17
|  |  |  | 2017-10-27 | 0 | 0 | 4 | 17
|  |  |  | 2017-10-28 | 0 | 0 | 4 | 17
|  |  |  | 2017-10-29 | 0 | 0 | 4 | 17
|  |  |  | 2017-10-30 | 0 | 0 | 4 | 17
|  |  |  | 2017-10-31 | 0 | 0 | 4 | 17
|  |  |  | 2017-11-01 | 0 | 0 | 4 | 17
|  |  |  | 2017-11-02 | 0 | 0 | 4 | 17
|  |  |  | 2017-11-03 | 0 | 0 | 4 | 17
ID | Tâches/livrables | Days Required | Deadline | 2017-11-04 | 0 | 0 | 4 | 17
3 | Analyse des risques | 2 | 2017-10-17 | 2017-11-05 | 0 | 0 | 4 | 17
12 | Gestion des risques | 2 | 2017-10-19 | 2017-11-06 | 1 | 0 | 3 | 17
13 | Coûts Internes | 2 | 2017-10-20 | 2017-11-07 | 0 | 0 | 3 | 17
14 | Coûts Externes | 2 | 2017-10-20 | 2017-11-08 | 0 | 0 | 3 | 17
7 | Besoin de Fonds de Roulement | 1 | 2017-10-23 | 2017-11-09 | 0 | 0 | 3 | 17
8 | Trésorerie courante | 1 | 2017-10-24 | 2017-11-10 | 0 | 0 | 3 | 17
15 | Utilisation des ressources Humaines | 2 | 2017-10-24 | 2017-11-11 | 0 | 0 | 3 | 17
16 | Utilisation des ressources Economiques | 3 | 2017-10-24 | 2017-11-12 | 0 | 0 | 3 | 17
17 | Utilisation des ressources Temporelles | 2 | 2017-10-24 | 2017-11-13 | 0 | 0 | 3 | 17
19 | Pertinence de l'équipe | 2 | 2017-10-24 | 2017-11-14 | 0 | 0 | 3 | 17
1 | Etat de l'art | 1 | 2017-10-25 | 2017-11-15 | 0 | 0 | 3 | 17
9 | Plan de Financement | 1 | 2017-10-25 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 3 | 17
10 | Business Model | 3 | 2017-10-25 | 2017-11-17 | 0 | 0 | 3 | 17
11 | Business Plan | 3 | 2017-10-25 | 2017-11-18 | 0 | 0 | 3 | 17
18 | Suivi du projet | 3 | 2017-10-25 | 2017-11-19 | 0 | 0 | 3 | 17
20 | Vision du consommateur | 2 | 2017-10-25 | 2017-11-20 | 0 | 0 | 3 | 17
21 | LIVRAISON CHARTE DE PROJET | 8 | 2017-10-25 | 2017-11-21 | 0 | 0 | 3 | 17
2 | Dossier de Spécification Technique | 3 | 2017-11-06 | 2017-11-22 | 0 | 0 | 3 | 17
4 | Prototypage industriel | 20 | 2017-12-10 | 2017-11-23 | 0 | 0 | 3 | 17
5 | Testing industriel | 1 | 2017-12-11 | 2017-11-24 | 0 | 0 | 3 | 17
6 | Déploiement industriel | 3 | 2017-12-14 | 2017-11-25 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-11-26 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-11-27 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-11-28 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-11-29 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-11-30 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-12-01 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-12-02 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-12-03 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-12-04 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-12-05 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-12-06 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-12-07 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-12-08 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-12-09 | 0 | 0 | 3 | 17
|  |  |  | 2017-12-10 | 1 | 0 | 2 | 17
|  |  |  | 2017-12-11 | 1 | 0 | 1 | 17
|  |  |  | 2017-12-12 | 0 | 0 | 1 | 17
|  |  |  | 2017-12-13 | 0 | 0 | 1 | 17
|  |  |  | 2017-12-14 | 1 | 0 | 0 | 17
|  |  |  | Date | Burned Down |  | Balance
[5 empty] | Planned | Actual | Planned | Actual
|  |  |  | 2017-11-09 |  |  | 8 | 8
ETUDE DE MARCHÉ |  |  |  | 2017-11-10 | 1 | 0 | 7 | 8
ID | Tâches/Livrables | Days Required | Deadline | 2017-11-11 | 0 | 0 | 7 | 8
1 | Users Profile | 1 | 2017-11-10 | 2017-11-12 | 0 | 0 | 7 | 8
2 | Scénarios | 2 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 1 | 0 | 6 | 8
3 | Etude Macroscopique | 3 | 2017-11-16 | 2017-11-14 | 0 | 0 | 6 | 8
4 | Création d'un formulaire d'enquête | 2 | 2017-11-18 | 2017-11-15 | 0 | 0 | 6 | 8
5 | Contacts avec les restaurants | 4 | 2017-11-20 | 2017-11-16 | 1 | 0 | 5 | 8
6 | Réalisation de l'enquête | 4 | 2017-11-24 | 2017-11-17 | 0 | 0 | 5 | 8
7 | Extraction des statistiques | 2 | 2017-11-25 | 2017-11-18 | 1 | 0 | 4 | 8
8 | Rédaction de l'étude de marché | 6 | 2017-12-13 | 2017-11-19 | 0 | 0 | 4 | 8
|  |  |  | 2017-11-20 | 1 | 0 | 3 | 8
|  |  |  | 2017-11-21 | 0 | 0 | 3 | 8
|  |  |  | 2017-11-22 | 0 | 0 | 3 | 8
|  |  |  | 2017-11-23 | 0 | 0 | 3 | 8
|  |  |  | 2017-11-24 | 1 | 0 | 2 | 8
|  |  |  | 2017-11-25 | 1 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-11-26 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-11-27 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-11-28 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-11-29 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-11-30 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-01 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-02 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-03 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-04 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-05 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-06 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-07 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-08 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-09 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-10 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-11 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-12 | 0 | 0 | 1 | 8
|  |  |  | 2017-12-13 | 1 | 0 | 0 | 8