## Feuille 1
Catégorie des risques | Nom du risque | Probabilité | Gravité | Détermanibilité | Fréquence | Criticité (PxGxDxF) | Impact | Nature du Risque | Contre-mesure
Risques Juridiques | Risque CNIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Impossibilité de sotcké les données personnels | Coût - Délais | Nomination d'un responsable
Risques Juridiques | Apparition ou modification de textes règlementaires | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | Retard de la mise sur le marché | Coût - Délais | Consultation d'un juriste spécialisé si le risque apparait
Risques Juridiques | Apparition de taxes ou impôts nouveaux | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | Changement du prix du produit | Coût | Prévoir une marge plus importante au début
Risques marchés | Concurrence: Existences de brevets, marques et modèles antérieurs | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | Problème de mise sur le marché | Coût | Prévoir une reserve financière pour pouvoir agir
Risques marchés | Apparition d'un produit concurrent | 4 | 3 | 4 | 1 | 48 | Concurrence peut avoir un impact positif sur notre produit car obligera à revoir nos processus | Coût | Veille et surveillance
Risques Marketing | Perception erronée du besoin (qualitative) | 2 | 5 | 2 | 2 | 40 | Diminution du marché accessible | Coût | Enquête de satisfaction Restaurateur et client de ceux-ci
Risques Marketing | Marché sur estimé en volume | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | Difficulté de pénétration, retour insuffisant pour d'autres risques | Coût
Risques Marketing | Sur estimation des prix du marché | 2 | 5 | 2 | 1 | 20 |  | Coût
Risques Fournisseurs | Défailliance d'un fournisseur clef | 2 | 5 | 3 | 1 | 30 | Impossibilité de se fournir en tablette, diminution du tarif préférentiel | Coût - Qualité - Délais | Listes de différents fournisseurs
Risques Fournisseurs | Augmentation du prix d'achat | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | Augmentation du coût final du produit | Coût | Veille sur la concurrence du fournisseur, Renégociaiton annuele
Risques Environnementaux | Actions de groupes de pression | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | Mauvaise image du produit et de la société | Coût | Embauche d'un conseil en marketing/communication
Risques Environnementaux | Risque météorogogique | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 |  | Délais - Qualité | Protection du matériel (Case)
Risques Restaurateurs | Difficultés économiques, dépôt de bilan | 2 | 5 | 5 | 1 | 50 | Perte de client | Coût | Aide de financement via des partenaires, Location
Risques Restaurateurs | Dénonciations du contrat : Cas de force majeur | 1 | 5 | 5 | 1 | 25 | Perte de client | Coût | Cas par cas voir si un accompagnement spécifique est possible
Risques Restaurateurs | Dénonciations du contrat : Pour non respect des accords | 1 | 5 | 5 | 1 | 25 | Perte de client | Coût | Vérification questionnaire satisfaction dans le temps
Management de projet | Objectif irréaliste: Budget insufisant | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | Produit non conforme au cahier des charges | Coût | Etude des coûts, Tableau de bord
Management de projet | Objectif irréaliste: Délai insufisant | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | Produit non conforme au cahier des charges | Délais | Jalon, planning
Management de projet | Objectif irréaliste: Spécification ambitieuse | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | Produit non conforme au cahier des charges | Qualité - Coût - Délais | Jalon et mode agile
Management de projet | Mauvais choix de conception | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | Mauvaise qualité du produit | Coût | Travail en équipe, mode agile
Management de projet | Pilotage : mauvaise maitrise de la qualité, de la communication | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | Augmentation du délais, du coût et diminution possible de la qualité du produit | Qualité - Coût - Délais | Tableau de bord, formulaire équipe, restaurant, client, prospection
Management de projet | Pilotage : absence de visibilité ou/et décision inadapté | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | Augmentation du délais, du coût et diminution possible de la qualité du produit | Qualité - Coût - Délais | Tableau de bord, travail en équipe en mode agile
Risques Techniques | ERP - Liaison avec un ERP | 3 | 5 | 2 | 3 | 90 | Pas de liaison avec les données existante du restaurant | Qualité - Délais | Création d'une API pour les principaux ERP. Cependant nous ne pourrons crée pour tou sles ERP
Risques Restaurateurs | Complexisification des flux de l'entreprise | 2 | 5 | 1 | 2 | 20 | Ralentissement du fonctionnement de l'entreprise | Qualité - Délais | Formation du restaurant / systeme ergonomique
Risques Restaurateurs | Resistance au changement du personnel | 4 | 4 | 2 | 4 | 128 | Ralentissement du fonctionnement de l'entreprise | Qualité - Délais | Formation et/ou distribution de guide
Risques Restaurateurs | Incompatibilité avec les systemes existant | 3 | 5 | 2 | 3 | 90 | Logiciel en doublon (fonctionnalité en doublon) | Qualité - Délais | Etudes des logiciels et api compatible
Risques Restaurateurs | Impossibilté d'ajancer les tables avec les tablettes | 3 | 3 | 2 | 4 | 72 | Probleme d'ergonomie dans le restaurant | Qualité | Reorganisation du restaurant ou mise en place d'un support
Risques Restaurateurs | Prise en main de la plateforme administrateur (par le restaurateur) | 2 | 4 | 3 | 2 | 48 | Non utilisations du logiciel ou incomplète réduisant les possibilités | Qualité - Coût - Délais | Formation
Risques Restaurateurs | Amortissement du systeme trop difficile a percevoir | 4 | 4 | 2 | 4 | 128 | Ininteret du produit | Qualité - Coût | Communication du prix sur un nombre de repas Solution de financement
Risques Clients | Resistance au changement | 3 | 4 | 2 | 3 | 72 | Perte de client | Qualité | Accompagnement des clients par les serveurs / Interface simple
Risques Clients | Hygiène douteuse du matériel | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | Perte de client et non utilisation | Qualité | Manuel d'entretien
Echelle
Probabilité | 1 représentant un risque faible qui à un très faible risque d'apparition
5 le risque apparaitra
Gravité | 1 Risque n'impactant pas le projet
5 Risque ayant un impact important sur le projet entrainant son arrêt
Determinabilité | 1 Risque prévu à 100%
5 Risque ne pouvant être prévu et survenant de manière innopiné
Fréquence | 1 ne se produit jamais ou rarement
5 ce produit de manière journalière